## Hoja 1
Proyecto Colo Tur | [5 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
 | time axis 2020-04-09 to 2020-06-15
N° Tarea | Nombre Tarea | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Finalizado | time axis 2020-04-09 to 2020-06-15
1 | HITO 1: Definición de Proyecto |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-10
2020-01-01 | Elección de empresa. | 100% | Menel, Ángelo | 2020-04-09 | 2020-04-10
2020-02-01 | Elección del área. | 100% | Favaro, Juan C. | 2020-04-10 | 2020-04-10
2 | HITO 2: Estudio preliminar |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-30
2020-01-02 | Identificación | 100% | Vietto, Santiago | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-02-02 | Descripción de sus partes | 100% | Favaro, Juan C. | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-03-02 | Entorno laboral | 100% | Menel, Ángelo | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-04-02 | Características del sistema actual | 100% | Menel, Ángelo | 2020-04-15 | 2020-04-16
2020-05-02 | Objetivos y alcances | 100% | Vietto, Santiago | 2020-04-29 | 2020-04-30
2020-06-02 | Gráfica de Gantt | 100% | Favaro, Juan C. | 2020-04-30 | 2020-04-30
| HITO 3: Análisis de la empresa |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-23
2020-01-03 | Formular entrevistas | 100% | Menel, Angelo | 2020-05-01 | 2020-05-02
2020-02-03 | Realización de entrevistas | 100% | Vietto, Santiago | 2020-05-02 | 2020-05-09
2020-03-03 | Obtención de resultados y documentarla | 100% | Favaro,Juan C. | 2020-05-10 | 2020-05-16
2020-04-03 | Análisis de resultado, relevamiento y procedimiento | 100% | Vietto, Santiago | 2020-05-17 | 2020-05-23
4 | HITO 4: Diseño del sistema |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-13
2020-01-04 | Definción de objetivos y límites | 100% | Favaro, Juan C. | 2020-05-24 | 2020-05-30
2020-02-04 | Realización de diagrama SIPOC | 100% | Vietto, Santiago | 2020-05-31 | 2020-06-06
2020-03-04 | Propuesta de los componentes del sistema | 100% | Menel, Angelo | 2020-06-07 | 2020-06-13
5 | HITO 5: Presentación |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22
2020-01-05 | Presentación de cada parte del proyecto | 100% |  | 2020-06-22 | 2020-06-22